## VRM pastabos
Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo taisyklių 2 priedas
(Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros kvietimų teikti vietos plėtros projektų įgyvendinimo planus plano forma)
BENDRUOMENĖS INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS KVIETIMŲ TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PLANUS KVIETIMŲ PLANAS
Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė
Kvietimo numeris | Kvietimo pavadinimas | Pažangos priemonės numeris | Pažangos priemonės pavadinimas | Finansuojamos projektų veiklos | Konkretus uždavinys arba priemonė (reforma ar investicija) | Konkretus vietos veiklos grupės Strategijos veiksmas, kuriam planuojamas kvietimas | Siektini stebėsenos rodikliai |  |  |  | Pareiškėjų tipas: viešasis, privatus | Galimi pareiškėjai | Bendra kvietimui skirta finansavimo lėšų suma (eurais) | Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui ir (arba) projekto veiklai įgyvendinti (eurais) | Finansavimo šaltinis (-iai) ir sumos (eurais) |  | Nuosavo įnašo dydis (eurais) | ES lėšų fondas | Planuojama kvietimo pradžios data | Planuojama kvietimo pabaigos data | Planuojama kvietimo formos pateikimo administruojančiajai institucijai data
[7 empty] | Pavadinimas | Kodas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė |  |  |  |  | Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų lėšos | Bendrojo finansavimo lėšos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Nr. 11-400-K | Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2024 – 2029 metų strategija. Kvietimas „Socialinių pasaugų teikimas organizuojant užimtumo veiklas socialiai pažeidžiamų grupių asmenims“ | 01-004-08-04-01 | 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonė „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą" | „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo (BIVP) taikymas: parama vietos plėtros strategijų įgyvendinimui“ Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione | 2021–2027 metų Europos Sąjungos investicijų programos 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva", konkretus uždavinys 4.7 „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių" | 1.1.1. Veiksmas – „Socialinių pasaugų teikimas organizuojant užimtumo veiklas socialiai pažeidžiamų grupių asmenims“ | Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų veiklų dalyvių, kurie po dalyvavimo veiklose toliau dalyvauja socialinei integracijai skirtose veiklose ir (ar) darbo rinkoje, dalis | R-01-004-08-04-01-02 (R.S.2.3517) | Procentai | 40 | Viešasis ir privatus sektorius | Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje | 348989.55 | 72760 | 296641.09 | 52348.46 | 28296.57 | ESF+ | 2025 m. kovas | 2025 m. gegužis | Pateikimas planuojamas likus ne mažiau kaip 10 d. d. iki Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kvietimų plane nustatyto termino
[7 empty] | Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektai, kuriuos įgyvendino nevyriausybinės organizacijos ir (arba) kurie įgyvendinti kartu su partneriu | P-01-004-08-04-01-01 (P.S.2.1513) | Skaičius | 5
[7 empty] | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | P-01-004-08-04-01-12 (P.N.2.4723) | Skaičius | 284
Nr. 11-401-K | Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2024 – 2029 metų strategija. Kvietimas "Ekonominio aktyvumo skatinimas, ugdant darbo rinkoje reikalingus ir verslumo įgūdžius" | 01-004-08-04-01 | 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonė „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą" | „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo (BIVP) taikymas: parama vietos plėtros strategijų įgyvendinimui" Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione | 2021–2027 metų Europos Sąjungos investicijų programos 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva", konkretus uždavinys 4.7 „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių" | 1.2.1. Veiksmas - "Ekonominio aktyvumo skatinimas, ugdant darbo rinkoje reikalingus ir verslumo įgūdžius" | Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų veiklų dalyvių, kurie po dalyvavimo veiklose toliau dalyvauja socialinei integracijai skirtose veiklose ir (ar) darbo rinkoje, dalis | R-01-004-08-04-01-02 (R.S.2.3517) | Procentai | 40 | Viešasis ir privatus sektorius | Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje | 42799.99 | 42799.99 | 36379.99 | 6420 | 3470.27 | ESF+ | 2025 m. kovas | 2025 m. gegužis | Pateikimas planuojamas likus ne mažiau kaip 10 d. d. iki Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kvietimų plane nustatyto termino
[7 empty] | Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektai, kuriuos įgyvendino nevyriausybinės organizacijos ir (arba) kurie įgyvendinti kartu su partneriu | P-01-004-08-04-01-01 (P.S.2.1513) | Skaičius | 1
[7 empty] | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | P-01-004-08-04-01-12 (P.N.2.4723) | Skaičius | 20
Nr. 11-402-K | Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2024 – 2029 metų strategija. Kvietimas "Socialinio verslo iniciatyvų vykdymas" | 01-004-08-04-01 | 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonė „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą" | „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo (BIVP) taikymas: parama vietos plėtros strategijų įgyvendinimui" Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione | 2021–2027 metų Europos Sąjungos investicijų programos 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva", konkretus uždavinys konkretus uždavinys 4.9„Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas“ | 1.2.2. Veiksmas - "Socialinio verslo iniciatyvų vykdymas" | Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos darbo vietos | R-01-004-08-04-01-03 (R.B.2.2001) | Vienų metų etato ekvivalentai | 1 | Viešasis ir privatus sektorius | Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje | 75970 | 75970 | 64574.5 | 11395.5 | 6159.73 | ERPF | 2026 m. sausis | 2026 m. kovas | Pateikimas planuojamas likus ne mažiau kaip 10 d. d. iki Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kvietimų plane nustatyto termino
[7 empty] | Socialinio verslo subjektai, įgyvendinus bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektus gavę paramą socialinio verslo kūrimui ar plėtrai | P-01-004-08-04-01-03 (P.S.21032) | Skaičius | 1
[7 empty] | Paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės | P-01-004-08-04-01-04 (P.B.2.0001) | Įmonės | 1
[7 empty] | Paramą dotacijomis gavusios įmonės | P-01-004-08-04-01-09 (P.B.2.0002) | Įmonės | 1
Nr. 11-403-K | Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2024 – 2029 metų strategija. Kvietimas „Socialinių pasaugų teikimas organizuojant užimtumo veiklas socialiai pažeidžiamų grupių asmenims“ | 01-004-08-04-01 | 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonė „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą" | „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo (BIVP) taikymas: parama vietos plėtros strategijų įgyvendinimui“ Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione | 2021–2027 metų Europos Sąjungos investicijų programos 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva", konkretus uždavinys 4.7 „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių" | 1.1.1. Veiksmas – „Socialinių pasaugų teikimas organizuojant užimtumo veiklas socialiai pažeidžiamų grupių asmenims“ | Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų veiklų dalyvių, kurie po dalyvavimo veiklose toliau dalyvauja socialinei integracijai skirtose veiklose ir (ar) darbo rinkoje, dalis | R-01-004-08-04-01-02 (R.S.2.3517) | Procentai | 40 | Viešasis ir privatus sektorius | Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje | 87570.45 | 87570.45 | 74434.91 | 13135.54 | 7100.19 | ESF+ | 2026 m. sausis | 2026 m. vasaris | Pateikimas planuojamas likus ne mažiau kaip 10 d. d. iki Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kvietimų plane nustatyto termino
[7 empty] | Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektai, kuriuos įgyvendino nevyriausybinės organizacijos ir (arba) kurie įgyvendinti kartu su partneriu | P-01-004-08-04-01-01 (P.S.2.1513) | Skaičius | 1
[7 empty] | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | P-01-004-08-04-01-12 (P.N.2.4723) | Skaičius | 56
555329.99